## Sheet1
附件02：项目开发周期表
项目名称 | 天津租房信息数据分析 |  | 项目负责部门 |  | 项目负责人（组长） | 金成花
项目总计工时 | 40h(暂未结束) | 项目开始 | 2023-07-14 | 项目结束 | 2023-07-21
2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21
周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
工作任务： 1、 明确最终小组项目选题为天津租房信息数据分析 2、 对小组任务进行分工 | 里程碑01： 完成小组项目的数据分析部分 工作任务： 1、 明确小组各成员分工 2、 完成数据爬取和基础数据分析及其可视化 | 工作任务： 进行前端web框架搭建 | 里程碑02： 项目功能测试 工作任务： 前后端连接测试，对项目功能进行优化 | 工作任务： 准备项目结项总结，展示 | 里程碑： 1、项目答辩 2、技术能力测评